## Slide 1
Regressietesten automatiseren — incassoproces
Beslisvoorstel, onderbouwd met gemeten test- en Jira-data
Gemeten: één complete regressieronde (jan–feb 2026) + 3 jaar testhistorie · 20-07-2026

## Slide 2
De situatie
• We gaan het incassoproces vernieuwen en vereenvoudigen.
  – Om veilig te kunnen wijzigen willen we elke week (of elke sprint) een volledige regressietest draaien.
• Eén handmatige regressieronde duurt 5 weken en houdt één tester bezig.
  – Gemeten aan de laatste complete ronde (35 testgevallen, jan–feb 2026).
• Wekelijks handmatig testen kan dus simpelweg niet.
  – In de praktijk gebeurt het ook niet: de afgelopen 3 jaar zijn er per jaar maar een handvol regressietests echt uitgevoerd.
  – Van de 2.868 testgevallen is er vandaag 1 geautomatiseerd.

## Slide 3
Tijdlijn: waar gaat de tijd heen?
Blauw = werk · rood klokje = wachten · alles in werkdagen
NU — handmatig testen
Bouw
20 d werk
5 d
Testvoorbereiding
4 d werk
2 d
Testuitvoering
26 d werk
57% goed
8 d
Bugfix + hertest
4 d werk
100% goed
8 d
Afronding
1 d werk
100% goed
STRAKS — met geautomatiseerde regressie
Bouw
20 d werk
5 d
Testvoorbereiding
4 d werk
2 d
Testuitvoering
1 d werk
57% goed
0 d
Bugfix + hertest
4 d werk
100% goed
1 d
Afronding
1 d werk
100% goed
• Nu: 83 werkdagen van bouw tot oplevering — 28 daarvan is wachten. Straks: 44 werkdagen.
• De grootste winst zit in de testuitvoering en de hertestlus: van dagen wachten naar uren.

## Slide 4
Wat kost één handmatige regressieronde?
Gemeten: 35 testgevallen, 108 uitvoeringen, jan–feb 2026
5 weken
doorlooptijd (25 werkdagen)
26 testdagen
totale inzet — ≈ 1 tester, 5 weken lang
8 werkdagen
alles stil: wachten op bugfixes
10 bugs
gevonden; elke bug kost ±2 weken extra
Werkverdeling (geanonimiseerd):
Tester | Testdagen | Aandeel
A | 12 | 69% van de uitvoeringen
B | 11 | 26% van de uitvoeringen
C + D | 3 | 5%
• Geen team van 4: twee mensen deden 95% van het werk.
• Elke test is gemiddeld 3× uitgevoerd (falen → bugfix → opnieuw).
• Testen op zich is snel; het meeste van de 5 weken is wachten en coördineren.

## Slide 5
De rekensom op één A4
Alles in testdagen — details en aannames in de bijlage
 | Vraag | Antwoord
1 | Wat kost één ronde handmatig? | ±13 testdagen werk (bandbreedte 7–26) en 5 weken doorlooptijd
2 | Hoe vaak willen we een ronde? | elke week — of minimaal elke sprint (3 weken)
3 | Wat kost automatiseren (eenmalig)? | 40–80 dagen bouwen (80 testgevallen), plus bijhouden bij proceswijzigingen
4 | Wat levert elke ronde dan op? | ±13 testdagen bespaard, en de uitslag in uren i.p.v. weken
5 | Wanneer terugverdiend? | na ±5 rondes — bij wekelijks draaien: binnen een kwartaal
binnen 1 kwartaal
terugverdiend bij wekelijks draaien
1 tester vrijgespeeld
elke ronde — voor het verbeterwerk zelf
Let op: automatiseren van alléén de huidige praktijk loont niet — er wordt nu nauwelijks geregresseerd. De winst zit in wat het mogelijk maakt.

## Slide 6
Waarom nu beslissen?
• Het proces wijzigt continu — en juist dan is een vangnet nodig.
  – Per jaar draaien er 300 tot 1.100 tests voor wijzigingen; een regressie-vangnet daaromheen ontbreekt.
• Bugs zijn nu traag en duur.
  – Elke gevonden bug kost ±2 weken: ±1 week repareren, ±1 week wachten op hertest. Geautomatiseerd is de hertest er binnen een dag.
• De laatste regressieronde dekte niet alles.
  – 5 van de 11 processtappen (W050, W070, W080, W085, W090) zaten er niet in — het vangnet heeft nu al gaten.
• De drukste stappen zijn bekend: W010, W040 en W100.
  – Daar zitten de meeste wijzigingen én alle recente bugs — dáár begint de pilot.

## Slide 7
Gevraagd besluit
• 1. Start een automatiseringspilot op de drie drukste processtappen (W010, W040, W100).
  – Meet in de pilot de echte bouw- en onderhoudsdagen — dat vervangt de aannames in de rekensom.
• 2. Kies de testcadans: elke week of elke sprint.
  – Dit bepaalt de terugverdientijd (kwartaal vs. jaar).
• 3. Registreer voortaan de testtijd in TestRail.
  – Kost niets, en maakt de volgende beslissing meetbaar in plaats van geschat.
Bijlage beschikbaar: volledige data-analyse (rapport + cijfers), reproduceerbaar uit Jira en TestRail.